ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГОКОНТРАКТА №

**Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области**

**ИКЗ: 243543310746554330100100100024211244**

|  |  |
| --- | --- |
| **с. Боровое « »    2024 г.** |  |

**Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Довгань Евгения Владимировича, действующего на основании УСТАВА, с одной стороны и,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый по отдельности – «Сторона», на основании протокола** подведения итогов аукциона **от  , заключили настоящий контракт (далее –Контракт) о нижеследующем.**

**1. Предмет Контракта**

1.1 Подрядчик обязуется выполнить **ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области** в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту, проектная документация), в объеме, установленном в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту) (далее – работы) и в сроки, установленные в Графике исполнения контракта (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1 Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, условие об НДС:

«включая НДС\_\_\_\_ руб. или если НДС не облагается указать основание» (далее – цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации из средств Бюджета Новосибирского района Новосибирской области, бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

ОКПД 2: 42.11.20.200 - Работы по ремонту автомобильных дорог.

2.3 Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта. Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4 Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

2.5 По соглашению Сторон предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение Цены Контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.6 Заказчик оплачивает выполненные в соответствии с настоящим Контрактом работы, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 15 Контракта, за счет средств Бюджета Новосибирского района Новосибирской области, бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской областина основании подписанных обеими сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 по этапу, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по этапу, надлежаще оформленных и предоставленных документов в порядке и сроки, согласно условий Контракта (раздел 4 Контракта), в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке на основании предоставленных Подрядчиком  Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 по этапу, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по этапу на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета на оплату выполненных работ. Заказчик может производить оплату по Контракту несколькими платежами.

Сдача работ осуществляется в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение №3 к Контракту).

2.7 Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.8В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

**3. Сроки выполнения работ**

3.1 Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение № 3 к Контракту).

3.2 Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

**4. Порядок и сроки приемки выполненных работ**

4.1. Заказчик осуществляет приемку только полностью выполненных Подрядчиком работ, предусмотренному Графиком исполнения контракта.

4.2. За 3 (три) рабочих дня до полного завершения работ, предусмотренному Графиком исполнения контракта, Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ.

Уведомление осуществляется в соответствии с порядком, установленным в п. 14.1 Контракта.

Уведомление должно содержать реквизиты настоящего Контракта (номер, дата заключения), реквизиты Подрядчика, наименование этапа и виды выполненных работ.

4.3. В течение 3 (трех) рабочих дней по факту выполнения работ, в соответствии с Графиком исполнения контракта (Приложение №3 к Контракту), Подрядчик формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок, а также передает Заказчику следующие документы:

4.3.1. Комплект исполнительной документации (общий журнал производства работ; журналы лабораторного контроля, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия), подписанный Подрядчиком, в 1 (одном) экземпляре.

4.3.2. Акт выполненных работ по форме КС-2 по этапу, подписанный Подрядчиком, в 3 (трёх) экземплярах.

4.3.3. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по этапу подписанную Подрядчиком, в 3 (трех) экземплярах.

4.3.4. Счет на оплату выполненных работ по этапу в 3 (трёх) экземплярах.

4.4. Фактической датой окончания работ Подрядчиком по каждому этапу, считается дата последней записи, внесенная в общий журнал производства работ.

4.5. Документы, определенные п.п. 4.3.1-4.3.4 настоящего Контракта предоставляются Подрядчиком нарочно по адресу Заказчика, указанного в разделе 15 настоящего Контракта.

4.7. В случае предоставления документации не в полном объеме, либо оформленной
ненадлежащим образом, данный пакет документов считается непринятым. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней информирует Подрядчика о недостатках в представленных документах. У Подрядчика возникает обязанность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента информирования о нарушении Заказчиком, исправить данные нарушения и представить исправления Заказчику.

4.8.В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.3 Контракта, Заказчик, с особенностями установленными Федеральным законом № 44-ФЗ, проводит строительный контроль, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта и оформляет его результаты.

Строительный контроль (далее экспертиза) результатов, предусмотренных контрактом, проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, с отражением ее результатов в соответствующем акте.

В случае если при выполнение отдельных работ, на любом этапе необходимо привлечение физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо юридического лица, обладающего специальными знаниями, опытом, квалификацией, к проведению экспертизы привлекаются эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, с оформлением экспертного заключения.

4.8.1. В случае получения от Заказчика, эксперта, экспертной организации запроса о предоставлении дополнительных материалов, предоставлении разъяснений касательно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта либо отдельным этапам работ по Контракту, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику, эксперту, экспертной организации запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.8.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после оформления акта по результатам экспертизы, Заказчик:

– назначает приемочную комиссию Заказчика;

– рассматривает результаты работ и осуществляет приемку выполненных работ по этапу на предмет соответствия объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Сметной документации. Выполненные работы по количеству и качеству принимаются Заказчиком по структурированному документу о приемке.

После подписания Заказчиком на бумажном носителе по 1 (одному) экземпляру Акта выполненных работ по форме КС-2 по этапу, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по этапу, Заказчик оформляет скан-копии данных документов, которые прикрепляет к структурированному документу о приемке в единой информационной системе в сфере закупок при его подписании и направлении Подрядчику.

Заказчик имеет право частично принять оказанные работы с отражением информации о фактически принятых работ в структурированном документе о приемке в единой системе в сфере закупок.

Фактической датой оказания работ считается дата, указанная в структурированном документе о приемке.

Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, в единой информационной системе в сфере закупок.

4.8.3. Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ по этапу, в связи с необходимостью устранения недостатков и (или) доработки результатов работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте (экспертном заключении), составленном Заказчиком (экспертом, экспертной организацией), устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
Данный срок не может превышать 10 календарных дней с момента получения Подрядчиком акта (экспертного заключения) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок.

Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Подрядчика.

4.8.4. По факту устранения выявленных дефектов (недостатков, доработок) Подрядчик сообщает Заказчику о возможности осуществления повторной приемки результата работ и направляет запрос о назначении новой даты приемки работ.

4.8.5. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика об устранении выявленных дефектов (недостатков, доработок), Заказчик вправе устранить их самостоятельно, либо привлечь для их устранения третьих лиц, при этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все понесенные им расходы.

4.8.6. Подрядчик обязан передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиямизамечаниями комплект документов, указанных в п.п. 4.3.1–4.3.4 Контракта, а также отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок для повторного принятия Заказчиком выполненных работ.

4.8.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок Заказчиком будет принято положительное решение об устранении Подрядчиком недостатковвыполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, а также 3 экземпляра Акта выполненных работ по форме КС-2 по этапу и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по этапу, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику (нарочно, либо почтовым отправлением с уведомлением).

4.8.8. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.9. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком структурированный документ о приемке в ЕИС, положительное заключение экспертизы выполненных работ, Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 , справка о стоимости работ по форме КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

**4.10. Порядок приемки скрытых строительных работ.**

4.10.1 Скрытые работы, должны приниматься представителем Заказчика, а при наличии у Заказчика контракта со специализированной организацией на осуществление строительного контроля, представителем такой организации (далее представитель строительного контроля).

4.10.2 Подрядчик в письменном виде не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения освидетельствования скрытых работ, уведомляет Заказчика или представителя строительного контроля о необходимости проведения такого освидетельствования.

4.10.3В случае неявки представителя Заказчика или представителя строительного контроля, Подрядчик вправе осуществить освидетельствование самостоятельно с отметкой о неявке представителя Заказчика или представителя строительного контроля и ссылкой на номер и дату извещения (уведомления) о необходимости проведения освидетельствования с отметкой о получении Заказчиком соответствующего уведомления.

4.10.4В случае если Подрядчиком нарушены условия п. 4.12.3 настоящего Контракта и работы, подлежащие освидетельствованию, уже скрыты последующими работами, Подрядчик обязан за свой счет открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших освидетельствование представителем Заказчика или представителем строительного контроля. В случае невозможности
обеспечить доступ к требуемой части скрытых работ, данный объем работ считается выполненным за счет средств Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.

4.10.5В случае, если представителем Заказчика внесены замечания в Общий журнал производства работ по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

4.10.6 После проверки Заказчиком правильности выполнения скрытых работ в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, Подрядчиком составляется Акт освидетельствования скрытых работ, который оформляется в количестве не менее 2 (двух) экземпляров.

К каждому Акту освидетельствования скрытых работ, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта и сертификаты соответствия.

Копии документов должны быть заверены печатью организации (при наличии) с подписью ответственного лица.

4.10.7 Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт освидетельствования скрытых работ регистрируется в Общем журнале производства работ.

**5. Права и обязанности Сторон**

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2 Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, согласно п. 4.3 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

5.1.3 Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ.

5.1.4 Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ на любом этапе.

5.1.5 Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками, выявленными при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.6. Запрашивать сведения:

о транспортных средствах (далее – ТС) Подрядчика, используемых в ходе производства работ по Контракту, в составе: марка, модель ТС, государственный номерной знак ТС, назначение ТС (КДМ, каток, самосвал и т.д.), тип бортового навигационного терминала, установленного на ТС, номер терминала, номер SIM-карты, установленный в терминал, а также любые изменения в упомянутых
сведениях;навигационную информацию о перемещениях ТС посредством ее предоставления в электронном виде в информационную систему Заказчика, предназначенную для навигационного контроля ТС, в согласованном с Заказчиком формате (протоколе) передачи данных, с задержкой по времени не более 10 минут.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.2 Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.4 При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту выполненных работ по форме КС-2 по этапу вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.5 Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.6 В соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона № 44-ФЗ осуществлять контроль за исполнением предусмотренного п. 5.4.10 Контракта обязательства Подрядчиком.

5.2.7 Назначить ответственных и контактных лиц для осуществления контроля качества и сроковвыполнения работ, а также связи с Подрядчиком.

5.3 Подрядчик вправе:

5.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком Акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3 на основании представленной Подрядчиком исполнительной документации и материалов в соответствии с п. 4.3 настоящего Контракта и при условии истечения срока, предусмотренного настоящим Контрактом.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренных в Сметной документации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5 Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4 Подрядчик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с настоящим Контрактом.

5.4.2 Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.3 Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных:во время выполнения или приемки работ - в сроки, установленные в соответствии с
п. 4.8.3 Контракта;

в течение гарантийного срока - в сроки, установленные в соответствии с п. 6.3 Контракта.

5.4.4 В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса (адреса местонахождения, телефона, факса, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. До момента предоставления уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в 15 разделе настоящего Контракта.

5.4.6 Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.7В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.8 В соответствии с ч. 23 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов Цены Контракта. В соответствии с ч. 24 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ вышеуказанная информация должна быть предоставлена Заказчику Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней с
момента заключения последним договора с субподрядчиком.

5.4.9 За 10 (десять) календарных дней до начала работ направить информацию и назначить ответственных и контактных лиц для осуществления взаимодействия с Заказчиком.

**6. Гарантии**

6.1 Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Контракта.

6.2 Гарантийный срок на отдельные виды работ, выполняемые по настоящему Контракту устанавливается в соответствии с Описанием объекта закупки (далее по тексту техническое задание). Исчисление срока гарантийных обязательств начинается с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2.

6.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков, но не более 10 (десяти) календарных дней.

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.4 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им
третьими лицами.

6.5 При обнаружении в течение гарантийного срока, указанных в пункте 6.4 настоящего Контракта, недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно- следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных
случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

6.6 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого была невозможна эксплуатация объекта вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о таких недостатках.

6.7В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 6.4 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки, но не более 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и
недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством России Федерации.
7.3. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.
7.4. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458) (далее – Правила) и равен \_\_\_% цены Контракта (этапа), что составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек.

7.7. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном в соответствии с пунктами 3-9 настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 настоящих Правил) в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником
закупки в случаях, установленных Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее
высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная)
цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в
следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

б) 5000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г) 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

7.12. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.13. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.14. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

б) 5000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г) 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

7.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.18. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств,принятых на себя по Контракту.

7.19. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

**8. Порядок изменения и расторжения Контракта**

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случаях:

8.2.1. Два и более нарушения Подрядчиком, в течение одного квартала, более чем на 3 (три) рабочих дня по каждому случаю, сроков выполнения работ, установленных в Графике исполнения контракта (Приложение №3).

8.2.2 Два и более раза, в течение одного квартала, выдача Подрядчику требования об устранении выявленных в ходе приемки результатов работ нарушений (недостатков и/или дефектов) в отношении приемки одних и тех жерезультатов работ.

8.2.3. Исключение Подрядчика из членов саморегулируемой организации, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство работ.

8.2.4. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми.

8.2.5. Непредставление или предоставление ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта в случае продления срока действия Контракта, а также в случае, если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту (в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего независимую гарантию), Поставщик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания действия ранее предоставленного обеспечения.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

8.4. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в случае необоснованного нарушения Заказчиком сроков приемки работ более чем на 10 (десять) рабочих дней с даты их предъявления. Под необоснованным нарушением приемки работ понимается немотивированный отказ Заказчика от приемки работ.

8.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной –инициатором отказа другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Момент расторжения Контракта определяется в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.8. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.9. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

**9. Обеспечение исполнения Контракта**

9.1 Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта 5 % от цены контракта, по которой в соответствии с ч. 6.2. ст.96 Федерального закона 44-ФЗ заключается контракт, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., в форме независимой гарантии,  соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

9.3 Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контрактаперестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва или прекращения действия лицензии банка или ликвидации банка, выдавшего независимую гарантию в обеспечение исполнения Контракта, Поставщик обязуется в течение одного месяца с момента надлежащего уведомления Заказчиком представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение Контракта на тех же условиях и в размере не менее установленного в данном разделе Контракта.
9.5. Непредставление надлежащего обеспечения в установленный пунктом 10.3 Контракта срок является существенным нарушением условий Контракта и Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении Контракта.
9.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все обязательства Поставщика по Контракту, уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.
9.7. В случае если обеспечение исполнения Контрактапредоставлено Поставщиком в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств осуществляется в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются набанковскиереквизиты, предоставленные Поставщиком.
9.8. В случае представления Поставщиком обеспечения исполнения Контрактапутем перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе обратить взыскание на эти средства без обращения в суд при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, уведомив Поставщика.

9.9 Обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных вустановленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.3 Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**11. Распределение рисков**

11.1 До подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в ЕИС, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

11.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта, а также имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

11.3 Подрядчик несет ответственность за безопасность дорожного движения при выполнении работ в рамках исполнения Контракта.

11.4 Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения им работ в соответствии с Контрактом.

**12. Порядок урегулирования споров**

12.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороныпредпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

12.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

12.3 До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.3.1 Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.3.2 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.3.3 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

**13. Срок действия**

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует
до 31 декабря 2024 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств по Контракту.

13.2. Истечение срока действия Контракта и срока выполнения Работ не влечет прекращения обязательств по Контракту.

**14. Прочие условия**

14.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта
направляются в письменной форме нарочно, либо почтовым отправлением с уведомлением в адрес Стороны указанному в разделе 15 настоящего Контракта, или с использованием, электронной почты. В случае направления, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомленийпосредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

14.2 Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.

14.3 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4 Неотъемлемыми частями Контракта являются:

- **Приложение № 1 «Описание объекта закупки»;**

**- Приложение № 2 «Сметная документация»;**

**- Приложение № 3 «График исполнения контракта»;**

14.5 Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных соответствующим этапом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для направления сведений предусмотренные частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

**15. Адреса, реквизиты и подписиСторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской областиЮридический и фактический адрес:630524, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, Боровое с, ул. Советская, 27ИНН 5433107465; КПП 543301001номер казначейского счета03100643000000015100р/с 40102810445370000043УФК по Новосибирской области(Администрация Новосибирского района Новосибирской области, Боровской с/с)Сибирское ГУ Банка // УФК г. Новосибирск БИК Территориального органа015004950ОКТМО 50640407ОГРН 1025405225163Тел.: 8-383-2958-521e-mail: selsovet\_bor@mail.ruГлава Боровского сельсовета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Довгань / | **Подрядчик** |
| МП  | МП  |

**Приложение № 1**
к Контракту №

 от « » 2024 г.

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области**

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная документация на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования на территории Боровского сельсовета Новосибирской области в составе Описании объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

**Требования к качественным характеристикам работ**

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

ГОСТ 32758-2014 – Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.

ГОСТ 32945-2014 – Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

СП 78.13330.2012 – Автомобильные дороги. СП 34.13330.2021 – Автомобильные дороги.

СНиП 12-03–2001 – Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04–2002 – Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Т.П. 3-503-71/88 – Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.4.039-2018 – Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог.

ОДМ 218.6.019-2016 – Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

**Подготовительные работы**

До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить полный комплекс работ подготовительного периода:

1. Подготовить к работе грузовую и дорожно-строительную технику.
2. Подготовить к работе строительный инвентарь и средства индивидуальной защиты рабочих.
3. Установить предупреждающие о проведении работ знаки и ограждения на участке работ в соответствии со схемами ограждения мест производства работ.
4. Согласовать проведение дорожно-строительных работ с органами местного управления и эксплуатирующей генеральной подрядной организацией.
5. Выполнить разбивку и закрепление трассы.

**Земляное полотно**

 В рамках ремонта земляные работы на проектируемом участке автомобильной дороги не производятся. Выделены следующие типы тип земляного полотна – **Тип 1, тип 2, тип 3**

 **План и продольный профиль**

**Ул. Советская** **трасса 1**:

Участок проектирования по ул. Советская относится к категории автомобильной дороги «Проезд», согласно СП 42.13330.2016. Начало трассы 1 по ул. Советская ПК0+00 соответствует примыканию к ул. Сибирская. Конец трассы 1 по ул. Советская ПК2+50 соответствует границе цементобетонного покрытия. Строительная длина составила 0,250 км. Всего по трассе назначено 2 угла поворота. Наименьший радиус составил 200 м, наибольший радиус - 200 м. Наибольший угол поворота трассы составил 7°47'15", наименьший угол поворота составил 7°31'20". Длина круговых кривых – 98,74 м (39,5%), длина прямолинейных участков – 151,26 м (60,5%). Переходные кривые отсутствуют. Продольный профиль был запроектирован исходя из поперечного и продольного выравнивания. Линия руководящих отметок построена с учетом исправления поперечных и продольных уклонов, рабочая отметка продольного профиля определена толщиной слоев покрытия 0,2 м

Продольный профиль выполнен с помощью сплайнового метода - переломы выпуклыми и вогнутыми вертикальными кривыми. Максимальный продольный уклон составил 62‰, минимальный радиус вписанной выпуклой вертикальной кривой – 600,0 м, минимальный радиус вписанной вогнутой вертикальной кривой – 204,0 м.

**Ул. Советская трасса 2**:

Участок проектирования по ул. Советская относится к категории автомобильной дороги «Проезд», согласно СП 42.13330.2016. Начало трассы 2 по ул. Советская ПК0+00 соответствует границе цементобетонного покрытия. Конец трассы 2 по ул. Советская ПК11+13 соответствует примыканию к а/д с асфальтобетонным покрытием. Строительная длина составила 1,095 км. Всего по трассе назначено 9 углов поворота. Наименьший радиус составил 100 м, наибольший радиус - 400 м. Наибольший угол поворота трассы составил 10°07'05", наименьший угол поворота составил 1°47'18". Длина круговых кривых – 160,06 м (14,4%), длина прямолинейных участков – 952,94 м (85,6%). Переходные кривые отсутствуют. Продольный профиль был запроектирован исходя из поперечного и продольного выравнивания. Линия руководящих отметок построена с учетом исправления поперечных и продольных уклонов, рабочая отметка продольного профиля определена толщиной слоев покрытия 0,2 м. Продольный профиль выполнен с помощью сплайнового метода - переломы выпуклыми и вогнутыми вертикальными кривыми. Максимальный продольный уклон составил 13‰, минимальный радиус вписанной выпуклой вертикальной кривой – 708,0 м, минимальный радиус вписанной вогнутой вертикальной кривой – 2344,2 м.

**Дорожная одежда на ремонт автомобильной дороги по ул. Советская предусмотрено устройство следующих типов дорожной одежды:**

 **Тип 1** – устраивается по а/д по ул. Советская трасса 1 ПК0+00 – ПК2+50; ул. Советская трасса 2 ПК0+00 – ПК3+60; ул. Советская трасса 2 ПК6+60 – ПК11+13. Конструкция дорожной одежды Типа 1: Основание: - Исправление профиля без добавления нового материала. - Подстилающий слой из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 0,15 м с расклинцовкой мелким щебнем фр. 10-20 мм. Покрытие: устройство **верхнего** слоя покрытия из асфальтогранулята толщиной 0,05 м.

 **Тип 2** – устраивается по а/д по ул. Советская трасса 1 ПК3+60 – ПК6+42. Конструкция дорожной одежды Типа 1: Основание: - Исправление профиля без добавления нового материала. - Подстилающий слой из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 0,15 м с расклинцовкой мелким щебнем фр. 10-20 мм. Покрытие: устройство покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона Тип Б Марки II на битуме БНД 100/130 толщиной 0,05 м.

 **Тип 3** – устраивается на парковке. Конструкция дорожной одежды Типа 1: Основание: - Исправление профиля без добавления нового материала. - Подстилающий слой из щебня фр. 20-40 мм, толщиной 0,15 м с расклинцовкой мелким щебнем фр. 10-20 мм. Покрытие: устройство покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона Тип Б Марки II на битуме БНД 100/130 толщиной 0,05 м.

Конструкции дорожных одежд приняты в соответствии с ТП «Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования».

 **Поперечный профиль**.

Приняты следующие геометрические параметры поперечного профиля: ул. Советская - ширина проезжей части – 4,5 м; - ширина земляного полотна – 5,5 м; - число полос движения – 1,0; - ширина обочины – 1х0,5 м; - поперечный уклон проезжей части с покрытием из асфальтогранулята - 30 ‰; - поперечный уклон проезжей части с покрытием из асфальтобетона - 20 ‰; - поперечный уклон обочин – 40-50 ‰; - поперечный уклон парковки – 10 ‰; - виражи и уширения – отсутствуют.

 **Требования к безопасности работ**

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

 **Требования к результатам работ**

Работы выполняются в объеме, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

**Условия выполнения работ**

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

**Требования к качеству материалов (товаров)**

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

**Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества**

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет

- верхний слой покрытия (асфальтобетон) - 4 года (согласно п. 6.5 ОДМ 218.6.029-2017);

- основание (щебень) - 6 лет (согласно п. 6.1 ОДМ 218.6.029 и п. 2 Приложения Приказа Минтранса России № 37).

с даты подписания Сторонами [а](#Par1076)кта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

 **Проектная документация приложена отдельным файлом.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:****Администрация Боровского сельсовета****Новосибирского района** **Новосибирской области****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Довгань Е.В./****«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023г.****М.П**. | **ПОДРЯДЧИК:** |
|  |  |

 **Приложение № 2**

к Контракту

 №

 от «» 2024 г.

**Сметная документация**

Прилагается отдельными файлами.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:****Администрация Боровского сельсовета****Новосибирского района** **Новосибирской области****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Довгань Е.В./****«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023г.****М.П**. | **ПОДРЯДЧИК:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 **Приложение № 3**
 к Контракту
 №

 от « » 2024 г.

 **График исполнения контракта**

  **Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области**

Начало выполнение работ не позднее 15 мая 2024 года

Окончание работ 15 августа 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:****Администрация Боровского сельсовета****Новосибирского района** **Новосибирской области****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Довгань Е.В./****«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023г.****М.П**. | **ПОДРЯДЧИК** |